## Hoja1
CONTROL GENERAL |  | FASES | % De Valor Contrato | Valor Total
Valor estimado total del contrato | 28300000 | FASE 1 | 6.1% | 1726300
Valor Total restante del contrato | 20910000 | FASE 2 | 14% | 3962000
Valor Estimado | 28331998 | FASE 3 | 50% | 14150000
Valor Pagado | 7390000 | FASE 4 | 30% | 8490000
[6 empty] | FASE 1 - Análisis y Diseño | FASE 2 - Parametrización | FASE 3 - Desarrollo | [5 empty] | FASE 4 - Entrega
[5 empty] | Valor estimado de Pagos | 1730000 | 3962000 | 2358333 | 2358333 | 2358333 | 2358333 | 2358333 | 2358333 | 8490000
[5 empty] | Valor real pagado | 1730000 | 3301667 | 2358333
[6 empty] | Entregables | Entregables | Sprint 1 | Sprint 2 | Sprint 3 | Sprint 4 | Sprint 5 | Sprint 6 | Entregables
[6 empty] | Creación de historías de usuario | Configuración de cuentas | Configuración de Bots | Creación de módulo métricas | Creación módulo estrategia corporativa | Creación módulo estrategia nivel táctico | Creación módulo estrategia nivel personas | Creación de reportes | Prueba con Usuarios
[6 empty] | Entrega de plataforma CAMI | GITHUB | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | Creación módulo estrategia nivel procesos | Creación módulo de administración parametrización de negocio | Creación de módulo de administración de ususarios | Corrección de fallas y ajustes
[6 empty] | Entrega de plataforma MAG | WAFFLE |  |  | Conexión con módulos anteriores | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | Pruebas Unitarias | Ajustes Visuales
[6 empty] | Diseño preliminar de esquema de base relacional | GITBOOK |  |  |  | Conexión con módulos anteriores | Conexión con módulos anteriores | Conexión con módulos anteriores
[6 empty] | Reuniones de entendimiento de problemas | APPVEYOR
[6 empty] | flujos de aplicación preliminares | CODESSHIP
VISUAL STUDIO
VISUAL STUDIO CODE